## Лист1
ПЛАН (ОТЧЕТ) реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории __________________ (наименование субъекта Российской Федерации)
№ п\п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Соглашение между Минстроем России, ОАО «АИЖК» и субъектом Российской Федерации
1.1. | Подписание соглашения об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения (приказ Минстроя России от 10.06.2014 № 287/пр) | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | не позднее августа 2014 г.
2. Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы
2.1. | Принятие нормативного правового акта, устанавливающего перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического в рамках программы, порядок формирования органами местного самоуправления списков граждан, определение органа или организации, уполномоченной на ведение сводного по субъекту Российской Федерации реестра граждан и порядок ведения такого реестра. Размещение нормативного акта на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _______ (указать) (приказ Минстроя России от 10.06.2014 № 286/пр) | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | не позднее августа 2014 г
2.2. | Информирование граждан об органах местного самоуправления, формирующих списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы, месте и сроках принятия заявлений и необходимых документов | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | не позднее октября 2014
2.3. | Начало формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы. | Органы местного самоуправления | не позднее октября 2014
2.4. | Начало формирования и ведение сводного реестра граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы | Уполномоченный орган или организация | не позднее октября 2014
2.5. | Уведомление о прекращении составления реестра граждан (списков) в случае заключения договоров участия в долевом строительстве, договоров купли-продажи или государственных (муниципальных) контрактов в отношении не менее 70% жилья экономического класса или если количество граждан, включенных в сводный реестр граждан, в два раза превосходит количество жилых помещений, относящихся к жилью экономического класса | Уполномоченный орган или организация | по факту
3. Отбор земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства в рамках программы
3.1. | Принятие нормативного правового акта, утверждающего порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства в целях реализации программы, определению органа исполнительной власти органа, уполномоченного организовывать отбор и координировать реализации проектов жилищного строительства в рамках программы. Размещение нормативного акта на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» _________ (указать) (приложение к письму Минстроя России от _.08.2014 № _____) | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | не позднее августа 2014 г.
3.2. | Проведение отбора земельных участков, которые находятся в собственности или в аренде у застройщиков, таких застройщиков и реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках программы | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
3.2.1. | Утверждение графика сроков проведения отбора, утверждение состава отборочной комиссии, размещение данной информации и сообщения о проведении отбора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | не позднее сентября 2014г.
3.2.2. | Размещение протокола отборочной комиссии о результатах отбора на официальном сайте | Отборочная комиссия | не позднее октября 2014 г.
3.2.3. | Представление отчета о результатах отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства в Минстрой России | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | в 10-дневный срок после проведения отбора
3.2.4. | Заключение договора с застройщиком по итогам отбора, содержащий обязательства застройщика по объему и срокам строительства жилья экономического класса | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | не позднее ноября 2014 г.
3.2.5. | Заключение предварительных договоров выкупа и аренды объектов инженерно-технического обеспечения (при необходимости) | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | не позднее декабря 2014 г.
3.3. | Проведение отбора земельных участков, не предоставленных в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, не обремененных правами третьих лиц и находящихся в государственной собственности ____________ (название республики, края, области), или находящихся в федеральной собственности и полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению такими земельными участками переданы органам государственной власти _____________ (название республики, края, области), или находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ
3.3.1. | Утверждение графика сроков проведения отбора, утверждение состава отборочной комиссии, размещение данной информации и сообщения о проведении отбора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | не позднее сентября 2014 г.
3.3.2. | Размещение протокола отборочной комиссии о результатах отбора на официальном сайте | Отборочная комиссия | не позднее декабря 2014 г.
3.3.3. | Представление отчета о результатах отбора земельных участков в Минстрой России | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | в 10-дневный срок после проведения отбора
3.3.4. | Предоставление отобранных земельных участков застройщикам и заключение договора об освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | не позднее марта 2015 г.
3.3.5. | Представление отчета о результатах предоставления земельных участков в Минстрой России | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | отчет за 2014 г. – не позднее 1 февраля
отчет за первый квартал 2015 г. –не позднее 1 мая 2015 г.
3.3.6. | Заключение предварительных договоров выкупа и аренды объектов инженерно-технического обеспечения (при необходимости) | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ | не позднее апреля 2015 г.
3.4. | Направление ходатайства в Фонд содействия развитию жилищного строительства о проведении аукциона, предусмотренного частью 68 статьи 11 Федерального закона № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | не позднее марта 2015 г.
4. Строительство и реализация жилья экономического класса
4.1. | Предоставление в Минстрой России и ОАО «АФЖС» оперативной информации в разрезе каждого отобранного земельного участка (проекта жилищного строительства) или предоставленного земельного участка, в том числе: - о выдаче (плановой дате выдаче) разрешения на строительство; - о дате (плановой дате) ввода объектов капитального строительства, в том числе объектов, в которых расположено жилье экономического класса, в эксплуатацию (при наличии очередей указывается каждая очередь отдельно); - об отставании от плановых сроков строительства (ввода жилья в эксплуатацию) и предпринятых мероприятиях (решениях); - о дате (плановой дате) ввода в эксплуатацию объектов инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры. | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (начиная с I квартала 2015 г.)
4.2. | Направление отчета в Минстрой России по форме Приложения 1 к Соглашению об обеспечении строительства жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» объектами инженерно-технического обеспечения (приказ Минстроя России от 10.06.2014 № 287/пр) | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ | после заключения соглашения ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным