## перечень проектов
Список проектов - участников Программы "Стимул"
№ п/п | Федеральный округ, в котором реализуется проект | Субъект федерации | Банк | Объект | Город / район, в котором реализуется проект | Застройщик | Дата аккредитации объекта | Дата исключения объекта из списка | Дата ввода в эксплуатацию | Фактическая степень готовности проекта, % | Доля реализованного жилья | Общая площадь жилых помещений (без балконов, лоджий и террас), м2 | Статус по включению
1 | Приволжский | Нижегородская область | Транскапиталбанк | уч. 2, жд. 8-14 (7 домов), 1-я очередь | Кстовский район | МЕГА-Строй ООО | 2014-10-31 |  | 2015-03-31 | 60% | 72.02% | 7232.4 | новый участник
2 | Приволжский | Пензенская область | Инвестторгбанк | в районе ул. Стрельбищенская-Измайлова, кадастровый номер з/у 58:29:2009016:101 | Пенза | Пензастрой ОАО | 2014-07-31 |  | 2015-06-30 | 62% | 79.92% | 13516.21
3 | Приволжский | Пензенская область | Инвестторгбанк | с. Засечное, мкр. Лукоморье, д. 17 и 18, кадастровый номер земельного участка 58:24:0381402:382 и 58:24:0381402:383 | Пензенский район | Пензастрой ОАО | 2014-08-29 |  | жд № 17 - 31.12.2014 жд № 18 - 30.09.2015 | 59% | 5.645% | 6220.08
4 | Приволжский | Пензенская область | Легион | улица Зеленая, микрорайон 13А, многоэтажный жилой дом ( стр.№1) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, блок-секции №1,2,3, кадастровый номер земельного участка 58:34:010141:39 | Заречный | Фонд жилья и ипотеки г. Заречного Пензенской области | 2014-05-16 |  | 2015-06-30 | 50% | 80.57% | 13127.3
5 | Приволжский | Республика Татарстан | Интехбанк | Приволжский район, микрорайон М-16А, Горки-3, стр. № 16А-10 | Казань | Тандем-Д ООО | 2014-10-06 |  | 2015-09-30 10:36 | 69.85% | 3.478% | 11314.14
6 | Приволжский | Самарская область | Транскапиталбанк | Красноглинский район, Московское шоссе,23 км, б/н,, секции 14-19 | Самара | Долина-Центр-С ООО | 2014-03-28 |  | 2015-07-31 | 55% | 70.14% | 14528
7 | Приволжский | Саратовская область | АктивКапитал Банк | мо "Город Саратов", Кировский район, жилой район "Солнечный-2", мкр. 10, жилая группа 1, жилой дом 3 | Саратов | СПП Аркада ООО | 2014-08-29 |  | 2014-12-31 | 95% | 24.29% | 12411.02
8 | Приволжский | Саратовская область | БФГ-Кредит | Октябрьский район, ул. им. Сакко и Ванцетти, 59 | Саратов | Управление механизации № 24 ЗАО | 2013-08-08 |  | 2014-12-31 | 97% | 80.26% | 8467.85
9 | Приволжский | Саратовская область | БФГ-Кредит | муниципальное образование "Город Саратов", Волжский район, 1 микрорайон Новосоколовогорского жилого района, 1-я очередь строительства, корпус № 3 и корпус №5 | Саратов | Сартехстройинвест ЗАО | 2014-07-31 |  | 2014-12-31 | 98.7% | 25.28% | 22251
10 | Приволжский | Саратовская область | Инвестторгбанк | Кировский район, жилой район Солнечный-2 микрорайон №10, жилая группа № 1, дом № 9 | Саратов | Сартехстройинвест ЗАО | 2014-07-31 |  | 2015-12-31 18:29 | 50% | 20% | 8056.08
11 | Центральный | Владимирская область | Рост | ул. 3-я Кольцевая, кадастровый номер земельного участка 33:22:011168:28 (жилой дом № 2 по ГП) | Владимир | Вереск ООО | 2014-10-06 |  | 2015-12-31 | 73.65% | 24.12% | 10763.38
12 | Центральный | Калужская область | БФГ-Кредит | ул. Маяковского, д. 55, жилой дом № 9 по ГП | Калуга | Новградстрой ООО | 2014-07-31 |  | 2014-12-20 11:02 | 94.3% | 35.61% | 12658.5
13 | Центральный | Калужская область | ФИНПРОМБАНК | ул. Тарутинская, д. 231, корп.9 | Калуга | ВЕСТА ООО | 2014-05-16 |  | 2014-12-31 | 85% | 91.27% | 6970
14 | Центральный | Калужская область | Инвестторгбанк | Жилой дом № 2 по ГП, квартал, ограниченный улицей Симановского, улицей Пятницкой , проспектом Текстильщиков, площадью Сусанинской №2 (по ГП) | Кострома | Строймеханизация ООО | 2014-10-06 |  | 2014-12-01 | 70% | 0% | 1887.6
15 | Центральный | Калужская область | Инвестторгбанк | микрорайон Новый город жилой дом N 3 (по ГП) | Кострома | Костромагорстрой ИСПО ООО | 2014-07-31 |  | 2015-12-31 17:28 | 70% | 100% | 6668.94
16 | Центральный | Липецкая область | Промсвязьбанк | улица М.И.Неделина - Фрунзе | Липецк | Риэлторский Центр Строй-Град ООО | 2014-05-16 |  | 2015-12-03 | 60% | 31.68% | 8563
17 | Центральный | Москва | Русский Ипотечный Банк | ул. Железнодорожная, поз. по ГП № 5 корп. 1 | п. Кокошкино | Управление капитального строительства-4 ООО | 2013-10-28 |  | 2014-12-31 | 80% | 55.1% | 21616.27
18 | Центральный | Московская область | Интеркоммерц | пос. Отрадное, кадастровый номер земельного участка 50:11:0020301:1091, поз.28 | Красногорский район | Отрада Девелопмент ООО | 2014-07-31 |  | 2015-06-30 | 96% | 39.19% | 5893.48
19 | Центральный | Московская область | Интерпромбанк | м-н Шихово, ул. Кирова, д. 78 | Звенигород | Финансово-Промышленный Альянс ЗАО | 2014-06-30 |  | 2015-06-30 | 82% | 29.82% | 24986.6
20 | Центральный | Московская область | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | мкр. 10А (1 очередь), ул. Октября, владение 1. Кадастровый участок 50:48:0030304:0008 | Реутов | Континент ООО | 2013-09-18 |  | 4 кв. 2014 | 96% | 66.87% | 39880 | планируется к выбытию - ввод в эксплуатацию
21 | Центральный | Московская область | МИА | ул. Садовая, дом 3 | Подольск | ГлавГрадоСтрой ООО | 2013-08-08 |  | 2014-09-30 | 98% | 33.82% | 11065.76 | планируется к выбытию - ввод в эксплуатацию
22 | Центральный | Московская область | МИА | микрорайон «Центр», (2 пусковой комплекс 1 очереди строительства) - жилой корпус №1, №4 | Балашиха | Текта Восток ООО | 2014-06-30 |  | Жилой корпус № 4 – 31.12.2014 г. Жилой корпус № 1 - 30.06.2015 г | 84% | 75.33% | 60541
23 | Центральный | Московская область | МТС-Банк (МБРР) | микрорайон «Ракитня», корпус 3,4. | Звенигород | Стройпромавтоматика ЗАО | 2014-06-30 |  | 2015-12-31 17:02 | 75% | 48.1% | 32043.3
24 | Центральный | Московская область | Российский капитал | поселок Большевик, ул. Ленина д. 114 | Серпуховский район | ЭхоСтрой ООО | 2014-07-31 |  | 2015-12-31 15:24 | 93% | 43.18% | 9922
25 | Центральный | Московская область | Российский капитал | 3-й заречный переулок, возле автоколонны №1785, корпус 4 | Щелково | Мистерия+ ООО | 2013-11-29 |  | 4 кв.2014 | 84% | 70.72% | 28844.3 | планируется к выбытию
26 | Центральный | Московская область | Рост | ул. Кирпичная, д. 11, д. 13, ЖК "Ньютон" (корп. 1 и 2), кадастрровый номер земельного участка 50:12:0101104:540 | Мытищи | ТАНТЬЕМ ООО | 2014-10-06 |  | 2014-12-31 | 76.58% | 83.47% | 61728.2
27 | Центральный | Московская область | РУБЛЕВ | городское поселение Некрасовский, поселок Некрасовский, мкр. Строителей, жилой дом №1 | Дмитровский район | Технострой ООО | 2013-08-08 |  | 4 кв. 2014 | 98.5% | 77.34% | 35394.8 | планируется к выбытию - ввод в эксплуатацию
28 | Центральный | Московская область | РУБЛЕВ | городское поселение Некрасовский, поселок Некрасовский, мкр. Строителей, дом №3 | Дмитровский район | Технострой ООО | 2014-05-16 |  | 2015-06-30 | 50% | 57.62% | 13162.5
29 | Центральный | Московская область | Русский Строительный Банк | ул.Пограничная,д.30 а | Сергиев Посад | Ипотечный жилищный фонд (ИЖК) ООО | 2014-03-28 |  | 2014-12-31 | 96% | 62.72% | 16669.4
30 | Центральный | Московская область | Русский Строительный Банк | ул. Окружная 13 | Лобня | Жилищный комплекс Возрождение ООО | 2013-08-08 |  | 4 кв. 2014 | 98.7% | 78.57% | 36147.2 | планируется к выбытию - ввод в эксплуатацию
31 | Центральный | Московская область | СОЮЗ | ул.Маяковского, д.14 (строительный), жилой дом №4 | Железнодорожный | Деревообрабатывающий комбинат №6 ОАО | 2014-02-05 |  | 4 кв.2014 | 62% | 86.83% | 12877.1
32 | Центральный | Московская область | СОЮЗ | ул.Маяковского, д.14(строительный), жилой дом №5 | Железнодорожный | Деревообрабатывающий комбинат №6 ОАО | 2014-05-16 |  | 4 кв.2014 | 74% | 68.72% | 22334.1
33 | Центральный | Московская область | Транскапиталбанк | мкр-н Текстильщик, ул. Тарасовская, д.2 | Королев | Партнер-Капитал ООО | 2014-05-16 |  | 2014-09-06 | 89.2% | 28.53% | 31262
34 | Центральный | Московская область | Транскапиталбанк | улица Пионерская, дом 19/29 (корп. 14А и Б) | Королев | РУСИНВЕСТ ООО | 2014-06-30 |  | 2015-06-30 | 46.7% | 45.22% | 20508
35 | Центральный | Московская область | ФИНПРОМБАНК | ул. Московская, д. 52, корп. 13. | Долгопрудный | ДСК-7 ООО | 2014-07-31 |  | 2015-08-31 21:30 | 50% | 31.25% | 13876.16
36 | Центральный | Московская область | ФК Открытие (НОМОС-БАНК) | Московское шоссе д. 7 корп.3 | Сергиев Посад | СПКАПСТРОЙ ООО | 2014-05-16 |  | 4 кв. 2014 | 79% | 21.59% | 15785.44 | планируется к выбытию
37 | Центральный | Московская область | Экспобанк | вблизи квартала Ивакино 1я очередь (1-я «А» подфаза) - жилые дома №1, №2, №5, №6, № 15, №16, №20 | Химки | Шереметьево-4 ООО | 2014-07-31 |  | Дом № 1, 2, 5, 6 – 30.06.2015 Дом № 15, 16, 20 – 30.09.2015 | 70% | 40.94% | 24045.92
38 | Центральный | Московская область | БФГ-Кредит | пос. Михайловский, ул. Ленина, кадастровый номер ЗУ 76:17:201101:526 | Ярославский район | Теплострой ООО | 2014-08-29 |  | 2014-12-31 07:12 | 88% | 61.54% | 3015
39 | Центральный | Ярославская область | Унифин | проспект Фрунзе, у дома № 77 | Ярославль | ЖилСтройИнвест ООО | 2013-10-28 |  | 2014-12-31 | 64% | 48.31% | 13594.68
40 | Северо-Западный | Вологодская область | СЕВЕРГАЗБАНК | Семенковский сельсовет, поселок Кувшиново, ул. Майская, дом 2 | Вологодский район | СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-13 ООО | 2014-05-16 |  | 2015-12-04 | 70% | 95.61% | 3843.3
41 | Северо-Западный | Вологодская область | СЕВЕРГАЗБАНК | Октябрьский пр., жД №16, кадастровый номер земельного участка 35:21:0501006:212, 2-я очередь строительства | Череповец | Строительная корпорация Вологодской области ОАО | 2014-07-31 |  | 2015-06-30 12:37 | 92% | 27.06% | 3773.53
42 | Северо-Западный | Вологодская область | СЕВЕРГАЗБАНК | переулок Раздельный, кадастровый номер земельного участка 35:24:0402005:160 | Вологда | МК- строй ООО | 2014-03-28 |  | 2015-03-31 | 65% | 83.81% | 4906.63
43 | Северо-Западный | Вологодская область | СЕВЕРГАЗБАНК | ул. Прядильщиков, д.2 | Вологда | Ремстройзаказчик ООО | 2014-08-29 |  | 2015-03-31 12:52 | 60% | 46.15% | 1522.54
44 | Северо-Западный | Вологодская область | Северный кредит | ул. Белинского, жилой дом №18 в 292 квартале, едь строительства, секции 3,4, кадастровый номер земельного участка 35:21:0202003:0280 | Череповец | Строительная корпорация Вологодской области ОАО | 2014-06-30 |  | 2014-12-31 | 80% | 40% | 4342.1
45 | Северо-Западный | Калининградская область | НОМОС-БАНК | ул. Горького, д. 2,3 по ГП | Калининград | Балт-Керамикс ООО | 2014-02-05 |  | 2014-12-31 | 80% | 65.52% | 14120.44
46 | Северо-Западный | Ленинградская область | БФА | земли САОЗТ «Ручьи» жилой комплекс (корпуса 2 и 5). | Всеволжский район | Созидание ООО | 2014-02-05 |  | 2015-03-31 | 81% | 80.25% | 42022
47 | Северо-Западный | Ленинградская область | ВТБ24 | Жилой квартал «Девяткино» 2-й этап строительства, 5-я очередь – жилой дом № 9, земли САОЗТ «Ручьи», уч.5.1 (кадастровый номер 47:07:0722001:279) | Всеволжский район | Арсенал-1 ЗАО | 2014-02-05 |  | 2014-12-31 | 96% | 60.1% | 24246.6
48 | Северо-Западный | Санкт-Петербург | ХМБ | пр.Обуховской обороны, д.195, литер А | Санкт-Петербург | Мегалит ЗАО | 2014-05-16 |  | 2015-04-30 | 79% | 66.39% | 48891
49 | Южный | Волгоградская область | Инвестторгбанк | ул. 8-й Воздушной Армии, 10А, кадастровый номер земельного участка 34:34:03 00 74:0042 | Волгоград | СТРОЙСНАБ ООО | 2014-07-31 |  | 2014-12-31 | 98% | 87.2% | 28559.4
50 | Южный | Ростовская область | Нота | Ворошиловский район, Пр. Космонавтов – пр. Королева, пятно 4-50 | Ростов-на-Дону | Строительная Компания «Ростовгорстрой» ООО | 2014-02-05 |  | 2015-03-31 | 73% | 78.67% | 12142.29
51 | Южный | Ростовская область | Образование | пер. Степана Разина, 9-а , II-й этап строительства | Азов | Строительное Управление № 130 ООО | 2014-08-29 |  | 2014-12-31 | 80% | 14.44% | 3763.26
52 | Северо-Кавказский | Ставропольский край | НОМОС-БАНК | ул. Доваторцев, 90, 90/3 в квартале 530, 3 многоэтажных жилых дома (поз. 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б по ГП) | Ставрополь | Сервисгеофизика ООО | 2014-07-31 |  | 2015-07-25 | 90.6% | 0% | 48087
53 | Уральский | Свердловская область | Инвестторгбанк | Октябрьский район, ул. Машинная-Луганская, 6-я очередь строительства | Екатеринбург | Синара-Девелопмент ОАО | 2014-06-30 |  | 2015-07-31 07:47 | 55% | 32.41% | 11090.4
54 | Уральский | Свердловская область | Инвестторгбанк | ул. Академика Королева, 8д, Жилой дом № 4 | Березовский | БЗСК-Инвест ЗАО | 2014-05-16 |  | 2014-12-31 | 91% | 73.33% | 7232.4
55 | Уральский | Тюменская область | МТС-Банк (МБРР) | 4 Заречный микрорайон, ГП-10, ГП-11 | Тюмень | Партнер-Инвест ООО | 2014-02-05 |  | 2015-03-31 | 98% | 96.83% | 20213.41
56 | Уральский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ХМБ | микрорайон №37, корпус 2 | Сургут | Жилище (Окружной Фонд Развития Жилищного строительства) | 2014-10-31 |  | 2015-06-30 17:28 | 54.48% | 5.825% | 12555.7 | новый участник
57 | Уральский | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ХМБ | квартал Центральный пересечение улиц Чапаева и 60 лет Октября, жилой дом № 4 | Нижневартовск | Жилище (Окружной Фонд Развития Жилищного строительства) | 2014-08-29 |  | 2015-01-31 | 86.62% | 25.76% | 7151.42
58 | Сибирский | Новосибирская область | Генбанк | Дзержинский р-н, ул.Есенина, д. 12/1 (строительный адрес-ул.Есенина, д.12/2) | Новосибирск | Совинтех ЗАО | 2013-08-08 |  | 4 кв. 2014 | 99.9% | 92.73% | 11466.92 | планируется к выбытию - ввод в эксплуатацию
59 | Сибирский | Новосибирская область | Генбанк | ул. Есенина, 12/1стр. 3-я очередь | Новосибирск | Совелл ОАО | 2014-06-30 |  | 2015-12-31 | 79.8% | 79.52% | 10283.83
60 | Сибирский | Новосибирская область | МТС-Банк (МБРР) | Октябрьский район, ул. Водопроводная, 1/1 стр. (жилые секции № 1, 2, 3), 1-й этап строительства | Новосибирск | Береговое ЗАО | 2014-07-31 |  | 2015-03-31 15:27 | 87% | 23.01% | 21492.1
61 | Сибирский | Новосибирская область | МТС-Банк (МБРР) | Советский район, ул. Русская, 40/1 стр. Жилой дом №1 - I этап строительства | Новосибирск | Сибстройресурс и К ООО | 2014-10-31 |  | 2015-06-30 13:03 | 71% | 16.98% | 13833.3 | новый участник